## tc_sprintIII
Código del Caso de Prueba | Título | Descripción | Nombre del módulo / subsistema / función / caso de uso | Prioridad | Tipo de Caso/ Transacción / Operación | TIPO | Precondición | Pruebas |  |  | Ejec./ Tipo / Fecha | Ejec./ Tipo / Fecha | Ejec./ Tipo / Fecha | Documentación del Resultado Obtenido | Observaciones | Ejecutado por
[7 empty] | Nombre |  |  |  | Ciclo1 | Ciclo 2 ó Rework 1 | Ciclo N ó Rework N
[8 empty] | # | acción | Resultado Esperado | 2021-11-25
book_registro_001 | Registro - inputs | Visualización del bloque registro con el campo "nombre", "apellido", "correo electronico", "contraseña","confirmar contraseña" | Template registro | BAJA | VISUAL | Regresión | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Reigstro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualizan los campo "nombre", "apellido", "correo electronico", "contraseña","confirmar contraseña" | ok
book_registro_002 | Registro - botón crear cuenta | Visualización del boton crear cuenta | Template registro | ALTA | VISUAL | Regresión | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Reigstro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualiza el botón "Crear Cuenta" | ok
book_registro_003 | Registro - botón iniciar sesión | Visualización del boton iniciar sesión | Template registro | MEDIA | VISUAL | Regresión | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Reigstro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualiza el botón "Iniciar sesión" en el margen derecho superior | ok
book_registro_004 | Registro - Validación Nombre | Validación campo Nombre | Template registro | MEDIA | FUNCIONAL | Regresión | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Reigstro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualizan los campos de Nombre, Apellido, Correo electronico , contraseña y confirmar contraseña , junto con el botón "Crear cuenta" | ok
[8 empty] | 2 | Ingresar un formato de Nombre inválido como por ejemplo : M@123 en el campo "Nombre" | Se visualiza un mensaje que indica que "nombre y apellido solo pueden contener letras" | ok
[8 empty] | 3 | Ingresar un apellido válido como "Ruiz" en el campo "Apellido" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 4 | Ingresar un email valido como "prueba@digital.com" en el campo "Correo Electronico" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 5 | Ingrear un contraseña con más de 6 dígitos como : 1234567 en el campo "Contraseña" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 6 | Ingrear un contraseña con más de 6 dígitos como : 1234567 en el campo "Confirmar contraseña" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 7 | Presionar el botón "Crear cuenta" | No permite crear cuenta , se queda la pantalla en " crear cuenta" con el mensaje de error del nombre | ok
book_registro_005 | Registro - Validación Apellido | Validación campo Apellido | Template registro | MEDIA | FUNCIONAL | Regresión | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Reigstro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualizan los campos de Nombre, Apellido, Correo electronico , contraseña y confirmar contraseña , junto con el botón "Crear cuenta" | ok
[8 empty] | 2 | Ingresar un nombre válido como "Sol" en el campo "Nombre" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 3 | Ingresar un formato de Apellido inválido como por ejemplo : M@123 en el campo "Apellido" | Se visualiza un mensaje que indica que "nombre y apellido solo pueden contener letras" | ok
[8 empty] | 4 | Ingresar un email valido como "prueba@digital.com" en el campo "Correo Electronico" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 5 | Ingrear un contraseña con más de 6 dígitos como : 1234567 en el campo "Contraseña" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 6 | Ingrear un contraseña con más de 6 dígitos como : 1234567 en el campo "Confirmar contraseña" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 7 | Presionar el botón "Crear cuenta" | No permite crear cuenta , se queda la pantalla en " crear cuenta" con el mensaje de error del nombre | ok
book_registro_006 | Registro - Validación Correo Electronico | Validación campo Correo Electronico | Template registro | MEDIA | FUNCIONAL | Regresión | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Reigstro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualizan los campos de Nombre, Apellido, Correo electronico , contraseña y confirmar contraseña , junto con el botón "Crear cuenta" | ok
[8 empty] | 2 | Ingresar un nombre válido como "Sol" en el campo "Nombre" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 3 | Ingresar un apellido válido como "Ruizl" en el campo "Apellido" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 4 | Ingresar un email invalido como "123" en el campo "Correo Electronico" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 5 | Ingrear un contraseña con más de 6 dígitos como : 1234567 en el campo "Contraseña" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 6 | Ingrear un contraseña con más de 6 dígitos como : 1234567 en el campo "Confirmar contraseña" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 7 | Presionar el botón "Crear cuenta" | Se debe visualizar un mensaje que indique que el email debe contener el simbolo "@" | ok
book_registro_007 | Registro - Validación Contraseña | Validación campo Contraseña | Template registro | MEDIA | FUNCIONAL | Regresión | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Reigstro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualizan los campos de Nombre, Apellido, Correo electronico , contraseña y confirmar contraseña , junto con el botón "Crear cuenta" | ok
[8 empty] | 2 | Ingresar un nombre válido como "Sol" en el campo "Nombre" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 3 | Ingresar un apellido válido como "Ruizl" en el campo "Apellido" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 4 | Ingresar un email valido como "prueba@digital.com" en el campo "Correo Electronico" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 5 | Ingrear un contraseña con más de 6 dígitos como : 1234 en el campo "Contraseña" | Se visualiza un mensaje que indica que la contraseña debe tener mas de 6 caracteres | ok
[8 empty] | 6 | Ingrear un contraseña con más de 6 dígitos como : 1234 en el campo "Confirmar contraseña" | Se visualiza un mensaje que indica que la contraseña debe tener mas de 6 caracteres | ok
[8 empty] | 7 | Presionar el botón "Crear cuenta" | Se debe visualizar un mensaje que indique que la contraseña debe tener màs de 6 dìgitos y no permite crear cuenta | ok
book_registro_008 | Registro - Campos vacíos | Validación campo nombre vacío | Template registro | MEDIA | FUNCIONAL | Regresión | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Reigstro seleccionando el botón "Crear Cuenta" y dejar vacío alguno de los campos | Se visualiza un mensaje de error indicando que no puede quedar el campo vacío y no procede a la creación de la cuenta | ok
book_registro_009 | Registro - Campo correo electronico vacío | Validación campo correo electronico vacío | Template registro | MEDIA | FUNCIONAL | Regresión | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Reigstro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualizan los campos de Nombre, Apellido, Correo electronico , contraseña y confirmar contraseña , junto con el botón "Crear cuenta" | ok
[8 empty] | 2 | Ingresar un nombre válido como "Sol" en el campo "Nombre" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 3 | Ingresar un apellido válido como "Ruiz" en el campo "Apellido" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 4 | Se deja vacío el campo de "Correo elctronico" | Se visualiza un mensaje indicando que el campo de email no puede estar vacio | ok
[8 empty] | 5 | Ingrear un contraseña con más de 6 dígitos como : 1234567 en el campo "Contraseña" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 6 | Ingrear un contraseña con más de 6 dígitos como : 1234567 en el campo "Confirmar contraseña" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 7 | Presionar el botón "Crear cuenta" | Se debe visualizar un mensaje que indique que el campo no se puede dejar vacío y no procede a crear la cuenta | ok
book_registro_010 | Registro - Campo contraseña vacío | Validación campo Confirmar Contraseña | Template registro | MEDIA | FUNCIONAL | Regresión | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Registro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualizan los campos de Nombre, Apellido, Correo electronico , contraseña y confirmar contraseña , junto con el botón "Crear cuenta" | ok
[8 empty] | 2 | Ingresar un nombre válido como "Sol" en el campo "Nombre" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 3 | Ingresar un apellido válido como "Ruizl" en el campo "Apellido" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 4 | Ingresar un email valido como "prueba@digital.com" en el campo "Correo Electronico" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 5 | Se deja vacío el campo "Contraseña" | Se visualiza un mensaje indicando que la contraseña debe tener mas de 6 digitos | ok
[8 empty] | 6 | Se deja vacío el campo "cConfirmar contrasñea" | Se visualiza un mensaje indicando que el campo es obligatorio | ok
[8 empty] | 7 | Presionar el botón "Crear cuenta" | Se debe visualizar un mensaje que indique que el campo no se puede dejar vacío y no procede a crear la cuenta | ok
book_registro_011 | Registro - email existente | Se registra con un usuario existente en el sistema | Template registro | ALTA | BASE DE DATOS | Regresión | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Registro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualizan los campos de Nombre, Apellido, Correo electronico , contraseña y confirmar contraseña , junto con el botón "Crear cuenta" | ok
[8 empty] | 2 | Ingresar un nombre válido como "Sol" en el campo "Nombre" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 3 | Ingresar un apellido válido como "Ruizl" en el campo "Apellido" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 4 | Ingresar un email que ya se encuentra registrado como "grupo1@digital.com" en el campo "Correo Electronico" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 5 | Ingresar en el campo "Contraseña" lo siguiente : 1234567 | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 6 | Ingresar en el campo " Confirmar Contraseña" lo siguiente : 1234567 | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 7 | Presionar el botón "Crear cuenta" | Se debe visualizar un mensaje indicando que ese usuario ya se encuentra registrado | ok
book_registro_012 | Registro - Creación de cuenta exitosa | Se registra correctamente un nuevo usuario | Template registro | ALTA | FUNCIONAL / BASE DE DATOS | Smoke | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Registro seleccionando el botón "Crear Cuenta" | Se visualizan los campos de Nombre, Apellido, Correo electronico , contraseña y confirmar contraseña , junto con el botón "Crear cuenta" | ok
[8 empty] | 2 | Ingresar un nombre válido como "Sol" en el campo "Nombre" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 3 | Ingresar un apellido válido como "Ruizl" en el campo "Apellido" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 4 | Ingresar un email que ya se encuentra registrado como "loginExitoso@digital.com" en el campo "Correo Electronico" | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 5 | Ingresar en el campo "Contraseña" lo siguiente : 1234567 | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 6 | Ingresar en el campo " Confirmar Contraseña" lo siguiente : 1234567 | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 7 | Presionar el botón "Crear cuenta" | Se redirige al home de la pagina | ok
book_registro_013 | Registro - Status distinto de 201
Se verifica un mensaje que indica " Lamentablemente no ha podido registrarse. Por favor, intente más tarde"
book_login_014 | Login - inicio de sesión usuario inexsistente | Se ingresa con un usuario que no se encuentra registrado en el sistema | Evento Login | ALTA | BASE DE DATOS | Regresión | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Login seleccionando el botón "Iniciar sesión" | Se visualizan los campos de Correo electronico y contraseña junto con el botón | ok
[8 empty] | 2 | Ingresar un correo electronico distinto de: grupo1@digital.com | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensjae | ok
[8 empty] | 3 | Ingresar en el campo contraseña la siguiente : 1234567 | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensjae | ok
[8 empty] | 4 | Presionar el botón "Ingresar" | Se visualiza un mensaje que indique lo siguiente "Vuelva a intentarlo. Las credenciales son inválidas" y no procede al inicio de sesión | ok
book_login_015 | Login - contraseña incorrecta | Se ingresa con una contraseña que no se condice con el email ingresado | Evento Login | ALTA | FUNCIONAL | Regresión | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Login seleccionando el botón "Iniciar sesión" | Se visualizan los campos de Correo electronico y contraseña junto con el botón | ok
[8 empty] | 2 | Ingresar un correo electronico: grupo1@digital.com | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensjae | ok
[8 empty] | 3 | Ingresar en el campo contraseña distinta de : 1234567 | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensjae | ok
[8 empty] | 4 | Presionar el botón "Ingresar" | Se visualiza un mensaje que indique lo siguiente "Vuelva a intentarlo. Las credenciales son inválidas" y no procede al inicio de sesión | ok
book_login_016 | Login - campos vacíos | Se ingresa con alguno de los campos vacíos | Template login | ALTA | FUNCIONAL | Regresión | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Login seleccionando el botón "Iniciar sesión" | Se visualizan los campos de Correo electronico y contraseña junto con el botón | ok
[8 empty] | 2 | Dejar vacío el campo Correo Electronico | Se visualiza un mensaje indicando que el correo no puede quedar vacio | ok
[8 empty] | 3 | Ingresar en el campo contraseña igual a : 1234567 | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensaje | ok
[8 empty] | 4 | Presionar el botón "Ingresar" | Se visualiza un mensaje indicando que el campo no puede estar vacío | ok
book_login_017 | Login - Ingreso exitoso | El usuario coloca usuario y contraseña correctos e ingresa al sistema con su perfil | Evento Login | ALTA | FUNCIONAL | Regresión | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Login seleccionando el botón "Iniciar sesión" | Se visualizan los campos de Correo electronico y contraseña junto con el botón | ok
[8 empty] | 2 | En el campo correo electronico completar con lo siguiente: grupo1@digital.com | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensjae | ok
[8 empty] | 3 | En el campo contraseña ingresar la siguiente : 1234567 | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensjae | ok
[8 empty] | 4 | Presionar el botón "Ingresar" | Se redirige al home y se visualiza en el margen superior derecho un avatar con las iniciales "GU" y al costado derecho un mensaje "Hola, Grupo Uno" con la opción de cerrar sesión representada por una "X" | ok
book_login_018 | Login - Cierre de sesión | Se verifica el cierre de sesión del usuario que se encuentra logueado | Evento Login | ALTA | FUNCIONAL | Regresión | Haber completado el test case book_login_010 | 1 | Presionar el boton "X" para cerrar sesión | Se redirige al home principal y se visualizan en el margen superior derecho los botones de "Crear cuenta" y a su derecha "Iniciar Sesion" | ok
book_login_019 | Login - campos contraseña vacío | Se ingresa con alguno de los campos vacíos | Template login | ALTA | FUNCIONAL | Regresión | Estar situado en el home de la página DB booking | 1 | Ingresar al bloque de Login seleccionando el botón "Iniciar sesión" | Se visualizan los campos de Correo electronico y contraseña junto con el botón | ok
[8 empty] | 2 | En el campo correo electronico completar con lo siguiente: grupo1@digital.com | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensjae | ok
[8 empty] | 3 | Dejar vacío el campo Contraseña | Permite ingresar los valores sin visualizarse ningun mensjae | ok
[8 empty] | 4 | Presionar el botón "Ingresar" | Se visualiza un mensaje indicando que las credenciales son inválidas | ok
book_categorías_020 | Categorías- Contenido cards | Visualización del título de categoría, imagen de referencia y la cantidad | Template bloque categorías | BAJA | VISUAL | Regresión |  | 1 | Ingresar a la url de la página | Se visualizan 4 categorías de hospedajes : Hoteles, Hostels, Departamentos y Bed and Breakfast Se visualizan las imagenes de referencia y debajo de ellas la cantidad de alojamientos que corresponden a esa categoría | ok
book_categorías_021 | Categorías- Diseño cards | Visualización de los efectos visuales de las cards de acuerdo al template de Figma | Template bloque categorías | BAJA | VISUAL | Regresión | Estar situado en la página principal home | 1 | Ingresar a la url de la página | Se visualiza que cada una de las cards de alojamiento posea su correspondiente sombra, bordes, entre otras de acuerdo a la imagen de referencia de Figma (https://www.figma.com/file/jfNoMVa2P8u1Oa4FdGd6Lo/SPRINT-1---CTD?node-id=901%3A9415) | ok
book_categorías_022 | Categorías- Cards responsive Desktop | Verificar que las cards que se encuentran dentro de categorìas sean responsive | Template bloque categorías | BAJA | VISUAL | Regresión | Estar situado en la página principal home | 1 | Observar la foto que se encuentra como portada dentro de cada categorìa | La foto debe cubrir el ancho y alto de la card teniendo de ancho 310 px y largo 183.8 | ok
book_categorías_023 | Categorías- Cards responsive Ipad | Verificar que las cards que se encuentran dentro de categorìas sean responsive | Template bloque categorías | BAJA | VISUAL | Regresión | Estar situado en la página principal home | 1 | Observar la foto que se encuentra como portada dentro de cada categorìa | La foto debe cubrir el ancho y alto de la card teniendo de ancho 330.23 px y largo 181.3 | ok
book_categorías_024 | Categorías- Cards responsive Mobile | Verificar que las cards que se encuentran dentro de categorìas sean responsive | Template bloque categorías | BAJA | VISUAL | Regresión | Estar situado en la página principal home | 1 | Observar la foto que se encuentra como portada dentro de cada categorìa | La foto debe cubrir el ancho y alto de la card teniendo de ancho 392 px y largo 205.09 | ok
book_listado_025 | Listado- Visualización de las cards | Se visualizan las cards | Template Listado | MEDIA | VISUAL | Regresión | N/A | 1 | Ingresar a la url de la página | Se visualiza la categoría del alojamiento Se visualiza el nombre del alojamiento Se visualizan la calificación en estrellas Se visualiza la calificación con número y palabras Se visualiza ubicación Se visualiza descripción Se visualiza un botón para ver en detalle | ok
book_listado_026 | Listado - Contenido | Se visualizan 12 elementos donde se repiten 3 veces las categorìas junto con el titulo de Recomendaciones | Template Listado | BAJA | VISUAL | Regresión | N/A | 1 | Ingresar a la url de la página | Se visualiza 2 veces la categorìa "Hoteles" en el listado Se visualiza 2 veces la categorìa "Hostels" en el listado Se visualiza 2 veces la categorìa "Departamento" en el listado Se visualiza 2 veces la categorìa "Bed and Breakfast" en el listado | ok
book_buscador_027 | Buscador - Selección de ciudad | Se visualiza un select para que el usuario seleccione la ciudad de una lista desplegable | Template buscador | MEDIA | VISUAL | Regresión | Ingresar a la url de la página y situarse en el home | 1 | Hacer click sobre el placeholder que muestre el mensaje ¿A donde vamos? | Se visualiza una lista desplegable con 4 ciudades, y debajo de cada una de ellas el país al que pertenecen, en este caso Argentina. A la derecha de cada ciudad se visualiza el icono de "Localizacion" | ok
[8 empty] | 2 | Seleccionar un lugar específico "Buenos Aires" | El destino seleccionado debe quedar fijo y visualizarse en su totalidad
book_buscador_028 | Buscador - Selección de fechas | Se visualiza un select para que el usuario seleccione su fecha de entrada y de salida | Template buscador | BAJA | VISUAL | Regresión | Ingresar a la url de la página y situarse en el home | 1 | Hacer click sobre el placeholder que muestre el texto "Check in - Check out" | Se visualiza calendario desplegable Se visualiza la fecha del día actual con un círculo | ok
[8 empty] | 2 | Seleccionar una fecha de inicio y una ficha de finalización | Queda marcado con color rojo el rango de fechas seleccionado
[8 empty] | 3 | Presionar el botón "Aplicar" | Se visualizan las fechas seleccionadas en el placeholder de Fecha Inicio y FIn
book_header_029 | Buscador - Selección de fechas | El usuario selecciona fecha de entrada y de salida, y se muestran los alojamientos disponibles para esas fechas | Template buscador | ALTA | FUNCIONAL /BASE DE DATOS | Smoke | Ingresar a la url de la página y situarse en el home | 1 | Hacer click sobre el placeholder que muestre el texto "Check in - Check out" | Se visualiza calendario desplegable Se visualiza la fecha del día actual con un círculo
[8 empty] | 2 | Seleccionar una fecha de inicio y una ficha de finalización | Queda marcado con color rojo el rango de fechas seleccionado
[8 empty] | 3 | Presionar el botón "Aplicar" | Se visualizan las fechas seleccionadas en el placeholder de Fecha Inicio y FIn
[8 empty] | 4 | Presionar el botón "buscar" | Se visualizan los alojamientos con fechas disponibles de acuerdo al rango seleccionado
book_header_030 | Buscador - Selección de ciudad | El usuario selecciona ciudad a la que desea ir, deja vacías las fechas | Template buscador | ALTA | FUNCIONAL /BASE DE DATOS | Smoke | Ingresar a la url de la página y situarse en el home | 1 | Hacer click sobre el placeholder de ciudad a la que desea ir | Aparecen un listado con opciones de ciudades
[8 empty] | 2 | seleccionar una opcion de la lista desplegable como "Mendoza" | Queda seleccionada la ciudad en el placeholder
[8 empty] | 3 | Presionar el boton "Buscar" | Se visualizan los alojamientos que corresponden a la provincia de Mendoza
book_header_031 | Buscador - Selección de ciudad y fechas | El usario determina su busqueda en funcion a ciudad y fechas | Template buscador | ALTA | FUNCIONAL /BASE DE DATOS | Smoke | Ingresar a la url de la página y situarse en el home | 1 | Hacer click sobre el placeholder de ciudad a la que desea ir | Aparecen un listado con opciones de ciudades
[8 empty] | 2 | seleccionar una opcion de la lista desplegable como "Mendoza" | Queda seleccionada la ciudad en el placeholder
[8 empty] | 3 | Hacer click sobre el placeholder que muestre el texto "Check in - Check out" | Se visualiza calendario desplegable Se visualiza la fecha del día actual con un círculo
[8 empty] | 4 | Seleccionar una fecha de inicio y una ficha de finalización | Queda marcado con color rojo el rango de fechas seleccionado
[8 empty] | 5 | Presionar el botón "Aplicar" | Se visualizan las fechas seleccionadas en el placeholder de Fecha Inicio y FIn
[8 empty] | 6 | Presionar el botón "buscar" | Se visualizan los alojamientos con fechas disponibles de acuerdo al rango seleccionado y la ciudad elegida
book_producto_032 | Product - Details - Name/Category | Al hacer click sobre una categoria de alojamiento se muestran unicamente los alojamientos concidentes con la selección | filtro categorías | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Ingresar a la url de la página y situarse en el home | 1 | Seleccionar la categoría "Hoteles" | Se visualizan los alojamientos clasificacdos como "hoteles"
book_producto_034 | Product - Details - Location | Al hacer click sobre un alojamiento especifico se redirige a la pantalla de detalle de producto donde se visualiza el elemento | Detalle producto | MEDIA | VISUAL | Smoke | Ingresar a la url de la página, situarse en la sección Recomendaciones | 1 | Seleccionar el botòn ver màs para el producto : "Posada Gotan" | Se redirige a la pantalla de detalle del producto seleccionado
[8 empty] | 2 | Situarse en la nueva pantalla | Se visualiza sobre el margen izquiero el icono de localización, junto con la ciudad y el país al que corresponde el alojamiento
book_producto_035 | Product - Reserva - usuario no logueado | Para poder hacer una reserva es necesario que el usuario se encuentre logueado | Detalle producto | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Ingresar a la url de la página, situarse en la sección Recomendaciones. No estar logueado | 1 | Seleccionar el botòn ver màs para el producto : "Posada Gotan" | Se redirige a la pantalla de detalle del producto seleccionado | ok
[8 empty] | 2 | Situarse sobre el bloque de fechas disponibles y presionar el botón "Iniciar reserva" | Se visualiza un mensaje que indica que es necesario estar logueado para poder reservar. Se redirige a la persona al bloque de login | ok
book_producto_036 | Product - Reserva - usuario logueado | Para poder hacer una reserva es necesario que el usuario se encuentre logueado | Detalle producto | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Ingresar a la url de la página, situarse en la sección Recomendaciones. Estar logueado | 1 | Seleccionar el botòn ver màs para el producto : "Posada Gotan" | Se redirige a la pantalla de detalle del producto seleccionado | ok
[8 empty] | 2 | Situarse sobre el bloque de fechas disponibles y presionar el botón "Iniciar reserva" | Se redirige a la pagina de reserva de l producto | ok
book_producto_037 | Product - Details - Features | Al hacer click sobre un alojamiento especifico se redirige a la pantalla de detalle de producto donde se visualiza el elemento | Detalle producto | MEDIA | VISUAL | Smoke | Ingresar a la url de la página, situarse en la sección Recomendaciones | 1 | Seleccionar el botòn ver màs para el producto : "Posada Gotan" | Se redirige a la pantalla de detalle del producto seleccionado | ok
[8 empty] | 2 | Navegar hacia abajo en la pantalla de detalle de producto | Se visualizan las caracteristicas del producto, el icono junto al texto que corresponde, las mismas se observan en columnas | ok
book_producto_038 | Product - Details - Dates availables | Al hacer click sobre un alojamiento especifico se redirige a la pantalla de detalle de producto donde se visualiza el elemento | Detalle producto | MEDIA | VISUAL | Smoke | Ingresar a la url de la página, situarse en la sección Recomendaciones | 1 | Seleccionar el botòn ver màs para el producto : "Posada Gotan" | Se redirige a la pantalla de detalle del producto seleccionado | ok
[8 empty] | 2 | Navegar hacia abajo en la pantalla de detalle de producto | Se visualiza el bloque de fechas disponibles , en la parte izquieda se observa el calendario, en la parte derecha se observa el boton de Reservar junto con el texto indicativo | ok
book_producto_039 | Product - Details - Map | Al hacer click sobre un alojamiento especifico se redirige a la pantalla de detalle de producto donde se visualiza el elemento | Detalle producto | MEDIA | VISUAL | Smoke | Ingresar a la url de la página, situarse en la sección Recomendaciones | 1 | Seleccionar el botòn ver màs para el producto : "Posada Gotan" | Se redirige a la pantalla de detalle del producto seleccionado | ok
[8 empty] | 2 | Navegar hacia abajo en la pantalla de detalle de producto | Se visualiza en el apartado ¿Donde vas a estar? el mapa correspondiente a las coordenadas del producto. Se observa el icono de localizacion en rojo indicando ubicacion exacta | ok
book_producto_040 | Product - Details - Rules | Al hacer click sobre un alojamiento especifico se redirige a la pantalla de detalle de producto donde se visualiza el elemento | Detalle producto | MEDIA | VISUAL | Smoke | Ingresar a la url de la página, situarse en la sección Recomendaciones | 1 | Seleccionar el botòn ver màs para el producto : "Posada Gotan" | Se redirige a la pantalla de detalle del producto seleccionado | ok
[8 empty] | 2 | Navegar hacia abajo en la pantalla de detalle de producto | Se observan en la primer columna desde la izquierda las reglas correspondientes al alojamiento | ok
book_producto_041 | Product - Details - Health | Al hacer click sobre un alojamiento especifico se redirige a la pantalla de detalle de producto donde se visualiza el elemento | Detalle producto | MEDIA | VISUAL | Smoke | Ingresar a la url de la página, situarse en la sección Recomendaciones | 1 | Seleccionar el botòn ver màs para el producto : "Posada Gotan" | Se redirige a la pantalla de detalle del producto seleccionado | ok
[8 empty] | 2 | Navegar hacia abajo en la pantalla de detalle de producto | Se observan en la segunda columna desde la izquierda las condiciones de salud y seguridad, correspondientes al alojamiento | ok
book_producto_042 | Product - Details - Politics | Al hacer click sobre un alojamiento especifico se redirige a la pantalla de detalle de producto donde se visualiza el elemento | Detalle producto | MEDIA | VISUAL | Smoke | Ingresar a la url de la página, situarse en la sección Recomendaciones | 1 | Seleccionar el botòn ver màs para el producto : "Posada Gotan" | Se redirige a la pantalla de detalle del producto seleccionado | ok
[8 empty] | 2 | Navegar hacia abajo en la pantalla de detalle de producto | Se observan en la tercer columna desde la izquierda las politicas correspondientes al alojamiento | ok
book_producto_043 | Product - Details - Link home | Al hacer click sobre el logo de la compañia , se redirige al home | Detalle producto | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Ingresar a la url de la página, situarse en la sección Recomendaciones | 1 | Seleccionar el botòn ver màs para el producto : "Posada Gotan" | Se redirige a la pantalla de detalle del producto seleccionado | ok
[8 empty] | 2 | Seleccionar el icono de la compañia situado en el margen superior derecho | Se redirige al home de la pagina | ok
book_producto_044 | Product - Details - Link share | Al hacer click sobre el logo compartir se despliegan las redes sociales donde puedo compartir el alojamiento | Detalle producto | BAJA | VISUAL | Smoke | Ingresar a la url de la página, situarse en la sección Recomendaciones | 1 | Seleccionar el botòn ver màs para el producto : "Posada Gotan" | Se redirige a la pantalla de detalle del producto seleccionado | ok
[8 empty] | 2 | Seleccionar el icono de compartir situado debajo de la localización del alojamiento | Se despliega menu con opciones para compartir el alojamiento en Facebook, Correo, LinkedIn y Twitter | ok
[8 empty] | 3 | Se selecciona la opcion compartir en "twitter" | Se redirige a la pagina de twitter para compartir el alojamiento especifico | ok
book_producto_045 | Product - Details - Gallery image - Ver más | En el bloque de imagenes del alojamiento, del lado derecho sobre la aprte inferior se visualiza el boton "ver mas" que lleva al carrusel de imagenes | Detalle producto | BAJA | FUNCIONAL | Smoke | Ingresar a la url de la página, situarse en la sección Recomendaciones | 1 | Seleccionar el botòn ver màs para el producto : "Posada Gotan" | Se redirige a la pantalla de detalle del producto seleccionado | ok
[8 empty] | 2 | Se selecciona el boton "ver mas" en la galeria de imagenes | Se despliega un módulo con imagenes, donde se observan las flechas, para mover de un lado a otro, la numeracion de paginas en la parte inferior | ok
[8 empty] | 3 | Se selecciona la fecha para mover al lado derecho | Se visualiza una nueva imagen | ok
book_producto_046 | Product - Details - Features content | En el detalle de producto se visualizan las mismas caracteristicas que en el listado | Detalle producto | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Ingresar a la url de la página, situarse en la sección Recomendaciones | 1 | Situarse sobre el alojamiento "Posada Gotan" | Se visualizan los iconos de caracteristicas del alojamiento | ok
[8 empty] | 2 | Seleccionar el botòn ver màs para el producto : "Posada Gotan" | Se redirige a la pantalla de detalle del producto seleccionado | ok
[8 empty] | 3 | Situarse sobre el bloque de Caracteristica ¿que ofrece este alojmamiento? | Se visualizan las caracteristicas del producto junto con el icono | ok
book_producto_047 | Product - Details - Features content | En el detalle de producto se visualizan las mismas caracteristicas que en el listado | Detalle producto | MEDIA | VISUAL | Smoke | Ingresar a la url de la página, situarse en la sección Recomendaciones | 1 | Seleccionar el botòn ver màs para el producto : "Posada Gotan" | Se redirige a la pantalla de detalle del producto seleccionado | ok
[8 empty] | 2 | Situarse sobre el bloque de Caracteristica ¿que ofrece este alojmamiento? | Se visualizan las caracteristicas del producto junto con el icono de color naranja | ok
book_producto_048 | Product - Details - Header | En el detalle del producto se visualiza en el margen izquierdo la categoría del alojamiento, junto con el nombre del mismo, en el margen derecho se visualiza el boton para "volver atras" | Detalle producto | MEDIA | VISUAL | Smoke | Ingresar a la url de la página, situarse en la sección Recomendaciones | 1 | Seleccionar el botòn ver màs para el producto : "Posada Gotan" | Se redirige a la pantalla de detalle del producto seleccionado y se visualiza la categoría del alojamiento, el nombre y el boton para volver atras | ok
book_producto_049 | Product - Details - Footer | En el detalle del producto se visualiza en el margen inferior izquierdo el footer con el nombre de la empresa y sobre el lado derecho los iconos de redes sociales | Detalle producto | MEDIA | VISUAL | Smoke | Ingresar a la url de la página, situarse en la sección Recomendaciones | 1 | Seleccionar el botòn ver màs para el producto : "Posada Gotan" | Se redirige a la pantalla de detalle del producto seleccionado y se visualiza el footer con el copyright , el nombre de la empresa y los iconos de redes sociales : Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn | ok
book_producto_050 | Listado - Filtro categorías Hoteles | Cuando se selecciona el filtro muestra esos alojamiento | Listados | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Ingresar a la url de la página | 1 | Seleccionar la categoria Hotleles | Se visualizan los alojamientos correspondientes a hoteles | ok
book_producto_051 | Listado - Filtro categorías Hostels | Cuando se selecciona el filtro muestra esos alojamiento | Listados | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Ingresar a la url de la página | 1 | Seleccionar la categoria Hostels | Se visualizan los alojamientos correspondientes a hostels | ok
book_producto_052 | Listado - Filtro categorías Departamentos | Cuando se selecciona el filtro muestra esos alojamiento | Listados | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Ingresar a la url de la página | 1 | Seleccionar la categoria Departamentos | Se visualizan los alojamientos correspondientes a departamentos | ok
book_producto_053 | Listado - Filtro categorías Bed and Breakfast | Cuando se selecciona el filtro muestra esos alojamiento | Listados | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Ingresar a la url de la página | 1 | Seleccionar la categoria Bed and Breakfast | Se visualizan los alojamientos correspondientes a bed and breakfast | ok
book_producto_054 | Product - Details - Volver atrás | Cuando se selecciona el boton "volver atras" en el detalle del producto, se vuelve al home | Detalle producto | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Ingresar a la url de la página, situarse en la sección Recomendaciones | 1 | Seleccionar alguno de los alojamientos | Se redirige a la pantalla de Detalle de producto | ok
[8 empty] | 2 | Seleccionar la flecha que se encuentra en el margen superior derecho | Se redirige al home de la pagina | ok
book_producto_055 | Product - Image gallery - Cerrar | Cuando se seleciona la "x" en la galeria de imagenes se cierra el modal y se vuelve al detalle del producto | Detalle producto | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Ingresar a la url de la página, situarse en la sección Recomendaciones | 1 | Seleccionar alguno de los alojamientos | Se redirige a la pantalla de Detalle de producto | ok
[8 empty] | 2 | Seleccionar el boton "ver mas" en la seccion de imagenes | Se abre un carrusel de imagenes | ok
[8 empty] | 3 | Seleccionar el boton "x" en el carrusel de imagenes | Se cierra el modal y se vuelve a la pantalla de detalle de producto | ok
book_producto_056 | Product - bloque fechas disponibles | visualizar las fechas disponibles en el detalle de producto y poder acceder a la sección de reservas | Detalle producto | MEDIA | VISUAL | Smoke | Ingresar a la url de la página, situarse en la sección Recomendaciones | 1 | Seleccionar alguno de los alojamientos | Se redirige a la pantalla de Detalle de producto | ok
[8 empty] | 2 | Dirigirse a la seccion de fechas disponibles | El calendario permite navegar entre distintos meses | ok
book_producto_057 | Product - bloque fechas disponibles - boton reserva | Debe incluir un botón de “Iniciar reserva” | Detalle producto | MEDIA | VISUAL | Smoke | Ingresar a la url de la página, situarse en la sección Recomendaciones | 1 | Seleccionar alguno de los alojamientos | Se redirige a la pantalla de Detalle de producto | ok
[8 empty] | 2 | Dirigirse a la seccion de fechas disponibles | Se visualiza el boton para reservar alojamiento | ok
book_producto_059 | Product - bloque fechas disponibles - navegación | Debe incluir un calendario alineado a la izquierda y que ocupe (⅔ partes de la grilla de contenido) que muestre 2 meses simultáneamente e indique tanto fechas disponibles como no disponibles. | Detalle de producto | ALTA | FUNCIONAL | Smoke | Ingresar a la url de la página, situarse en la sección Recomendaciones | 1 | Seleccionar alguno de los alojamientos | Se redirige a la pantalla de Detalle de producto | ok
[8 empty] | 2 | Dirigirse a la seccion de fechas disponibles | Se visualizan en negrita las fechas disponibles para los alojamientos | ok
book_producto_060 | Product - bloque fechas disponibles - fechas bloqueadas inicio | El usuario no puede iniciar el viaje en una fecha bloqueada ( no disponible ) | Detalle de producto | ALTA | FUNCIONAL | Smoke | Ingresar a la url de la página, situarse en la sección Recomendaciones | 1 | Seleccionar alguno de los alojamientos | Se redirige a la pantalla de Detalle de producto | ok
[8 empty] | 2 | Dirigirse a la seccion de fechas disponibles | Se visualizan en negrita las fechas disponibles para los alojamientos | ok
[8 empty] | 3 | Seleccionar en el calendario como fecha de inicio una que se encuentre en color gris | No queda marcado con color , no genera ninguna accion | ok
book_producto_061 | Product - bloque fechas disponibles - fechas bloqueadas fin | El usuario no puede finalizar el viaje en una fecha bloqueada ( no disponible ) | Detalle de producto | ALTA | FUNCIONAL | Smoke | Ingresar a la url de la página, situarse en la sección Recomendaciones | 1 | Seleccionar alguno de los alojamientos | Se redirige a la pantalla de Detalle de producto | ok
[8 empty] | 2 | Dirigirse a la seccion de fechas disponibles | Se visualizan en negrita las fechas disponibles para los alojamientos | ok
[8 empty] | 3 | Seleccionar en el calendario como fecha de inicio una que se encuentre en color negro | Queda seleccionada con un circulo color naranja | ok
[8 empty] | 4 | Seleccionar en el calendario como fecha de fin una que se encuentre en color gris | No queda marcado con color , no genera ninguna accion | ok
book_producto_062 | Product - bloque fechas disponibles - fechas bloqueadas intermedias | El usuario no puede reservar un viaje que dentro del rango tenga una fecha bloqueada ( no disponible ) | Detalle de producto | ALTA | FUNCIONAL | Smoke | Ingresar a la url de la página, situarse en la sección Recomendaciones | 1 | Seleccionar alguno de los alojamientos | Se redirige a la pantalla de Detalle de producto | ok
[8 empty] | 2 | Dirigirse a la seccion de fechas disponibles | Se visualizan en negrita las fechas disponibles para los alojamientos | ok
[8 empty] | 3 | Seleccionar en el calendario como fecha de inicio una que se encuentre en color negro | Queda seleccionada con un circulo color naranja | ok
[8 empty] | 4 | Seleccionar en el calendario como fecha de fin una que se encuentre en color negro y que en el rango contenga una fecha con color gris ( bloqueada) | No permite realizar la seleccion de la fecha fin | ok
book_producto_063 | Product - bloque fechas disponibles - cambio de rango | El usuario puede resetear el rango de fechas seleccionadas antes de presionar el boton "iniciar reserva" | Detalle de producto | ALTA | FUNCIONAL | Smoke | Ingresar en el detalle del producto "Posada Grotan" | 1 | Dirigirse a la seccion de fechas disponibles | Se visualizan en negrita las fechas disponibles para los alojamientos | ok
[8 empty] | 2 | Seleccionar en el calendario como fecha de inicio una que se encuentre en color negro | Queda seleccionada con un circulo color naranja | ok
[8 empty] | 3 | Seleccionar en el calendario como fecha de fin una que se encuentre en color negro y que dentro del rango no contenga ninguna fecha bloqueada (gris) | Queda seleccionada con un circulo color naranja y se visualiza el rango con color | ok
[8 empty] | 4 | Seleccionar siguiendo los pasos 2 y 3 otro rango de fechas que tengas todos los dias disponibles | Queda seleccionada con un circulo color naranja y se visualiza el rango con color | ok
book_producto_064 | Product - bloque fechas disponibles - reseteo con botones superiores | El usuario puede resetear el rango de fechas seleccionadas antes de presionar el boton "iniciar reserva" | Detalle de producto | ALTA | FUNCIONAL | Smoke | Ingresar en el detalle del producto "Posada Grotan" | 1 | Dirigirse a la seccion de fechas disponibles | Se visualizan en negrita las fechas disponibles para los alojamientos | ok
[8 empty] | 2 | Seleccionar en el calendario como fecha de inicio una que se encuentre en color negro | Queda seleccionada con un circulo color naranja | ok
[8 empty] | 3 | Seleccionar en el calendario como fecha de fin una que se encuentre en color negro y que dentro del rango no contenga ninguna fecha bloqueada (gris) | Queda seleccionada con un circulo color naranja y se visualiza el rango con color | ok
[8 empty] | 4 | Eliminar los filtros de fechas marcados en reacuadros naranja sobre el calendario | Se visualiza el calendario sin rango de fechas seleccionado | ok
book_buscador_065 | Bloque buscador - resetear ciudad | El usuario puede resetear o borrar la ciudad seleccionada | Bloque buscador | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Estar situado en el home de la página WGUEST booking | 1 | Situarse sobre el bloque buscador | Se visualizan los inputs de ciudad con el texto " a donde vamos" , de fechas con el texto "check in -check out" y el boton de "buscar" | ok
[8 empty] | 2 | Hacer click sobre el input de ciudad ¿A donde vamos? | Se despliega una lista con 4 ciudades para elegir | ok
[8 empty] | 3 | Seleccionar una ciudad de la lista desplegable | La ciudad elegida queda seleccionada en el placeholder | ok
[8 empty] | 4 | Borrar la ciudad seleccionada | Se borra la ciudad elegida, y se vuelve a visualiar el texto ¿A donde vamos? | ok
book_buscador_066 | Bloque buscador - resetear fechas | El usuario puede resetear o borrar las fechas seleccionadas | Bloque buscador | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Estar situado en el home de la página WGUEST booking | 1 | Situarse sobre el bloque buscador | Se visualizan los inputs de ciudad con el texto " a donde vamos" , de fechas con el texto "check in -check out" y el boton de "buscar" | ok
[8 empty] | 2 | Hacer click sobre el input de check in - check out | Se despliega el calendario para seleccionar fechas | ok
[8 empty] | 3 | Seleciconar un rango de fechas disponibles | Se visualiza el rango de fecha resaltado en color naranja | ok
[8 empty] | 4 | Borrar el rango de fechas seleccionado | Se borran las fechas elegidas, y se vuelve a visualiar el texto Check in - Check out | ok
book_general_067 | Spinner - Detalle de producto | Cuando se carga la pagina para ir a detalle de producto se visualiza un sprinner | Bloque general | MEDIA | VISUAL | Regresión | Estar situado en el home de la página WGUEST booking | 1 | Seleccionar un alojamiento de los recomendados | Se visualiza el spinner mientras se carga la pàgina que redirige al detalle del producto seleccionado | ok
book_producto_068 | Spinner - Reserva producto | Cuando se carga la pagina para ir a detalle de producto se visualiza un sprinner | Bloque general | MEDIA | VISUAL | Smoke | Estar situado en el home de la página WGUEST booking | 1 | Seleccionar un alojamiento de los recomendados | Se visualiza el spinner mientras se carga la pàgina que redirige al detalle del producto seleccionado | ok
[8 empty] | 2 | Seleccionar en el apartado de fechas, un rango de fechas disponible | Se visualiza el rango de fechas seleccionado con color naranja | ok
[8 empty] | 3 | Presionar el boton "Iniciar reserva" | Se visualiza un spinner mientras carga la pàgina para redirigir a la pàgina de reserva de producto | ok
book_producto_069 | Bloque fechas disponibles | El usuario puede eleiminar la fecha de inicio del rango seleccionado | Bloque detalle de producto | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Seleccionar el alojamiento "Ker Recoleta" | 1 | Situarse en el bloque de "fechas disponibles" | Se visualiza el bloque de fechas disponibles con el calendario que cuenta con fechas en color negro y gris las que no estan disponibles, a la derecha se visualiza el bloque de "Iniciar reserva" | ok
[8 empty] | 2 | Seleccionar una fecha de inicio y fin que esten en negro | Se visualiza el rango coloreado con naranja, y por encima del calendario se visualizan dos cuadros con las fechas inicio y fin | ok
[9 empty] | Seleccionar la cruz del cuadro de fecha inicio | Se visualiza unicamente el recuadro "fecha hasta" y en el calendario solo se ve esta misma fecha con un circulo naranja | ok
book_reserva_070 | Reserva - usuario logueado | Un usuario logueado quiere reservar un producto | Reserva | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Seleccionar el alojamiento "Ker Recoleta". Usuario logueado | 1 | Seleccionar una fecha de inicio y fin que esten en negro | Se visualiza el rango coloreado con naranja, y por encima del calendario se visualizan dos cuadros con las fechas inicio y fin | ok
[8 empty] | 2 | Presionar el botón "iniciar reserva" | Se redirige a la página de reserva de producto | ok
book_reserva_071 | Reserva - usuario no logueado | Un usuario no logueado quiere reservar un producto | Reserva | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Seleccionar el alojamiento "Ker Recoleta" | 1 | Seleccionar una fecha de inicio y fin que esten en negro | Se visualiza el rango coloreado con naranja, y por encima del calendario se visualizan dos cuadros con las fechas inicio y fin | ok
[8 empty] | 2 | Presionar el botón "iniciar reserva" | Se redirige a la pantalla de Login, indicando con un mensaje que para reservar es necesario estar logueado | ok
[8 empty] | 3 | Loguearse en el sistema con crendenciales válidas | Redirige nuevamente a la pantalla de reserva donde quedan los datos guardados antes del inicio de sesión | ok
book_reserva_072 | Reserva - formato general | Formato de la página de reserva de producto de acuerdo a lo diseñado | Reserva | MEDIA | VISUAL | Smoke | Seleccionar el alojamiento "Ker Recoleta". Usuario logueado | 1 | Seleccionar una fecha de inicio y fin que esten en negro | Se visualiza el rango coloreado con naranja, y por encima del calendario se visualizan dos cuadros con las fechas inicio y fin | ok
[8 empty] | 2 | Presionar el botón "iniciar reserva" | Se redirige a la página de reserva de producto | ok
[8 empty] | 3 | Navegar sobre la página reserva de producto | Se visualizan : - bloque de datos usuario (nombres, apellido, correo electronico, ciudad) - calendario con fechas de reserva - detalle de la reserva con el boton de confirmar reserva - horario de llegada con lista desplegable - Politicas y condiciones - boton de volver atras - nombre del alojamiento | ok
book_reserva_073 | Reserva - listado horas | Se visualiza una lista desplegable con las horas de entrada | Reserva | MEDIA | VISUAL | Smoke | Seleccionar el alojamiento "Ker Recoleta". Usuario logueado | 1 | Situarse sobre el bloque de horas de llegada | Se visualiza un select con "seleccionar hora" | ok
[8 empty] | 2 | Seleccionar una hora del listado desplegable | Se visualiza la hora con am o pm detallado | ok
book_reserva_074 | Reserva - reserva exitosa | Se visualiza un cuadro indicando la reserva exitosa | Reserva | ALTA | VISUAL | Smoke | Reserva iniciada para el alojamiento Ker recoleta . Usuario logueado. Fechas seleccionadas | 1 | CompletaR todos los datos de " datos usuario" | Se visualizan todos los campos rellenos | ok
[8 empty] | 2 | Verificar que las fechas esten completas | Se visualizan con un cuadro naranja sobre el calendario las fechas de entrada y de salida | ok
[8 empty] | 3 | Seleccionar una hora de entrada | Se visualiza la lista desplegable donde se selecciona la hora | ok
[8 empty] | 4 | Visualizar los datos de reserva llenos, que coincidan con als fechas de check in y check out | Se visualiza en el margen derecho "detalle de reserva" las fechas de inicio y de finalizacion y debajo un boton de "confirmar reserva" | ok
[8 empty] | 5 | Presionar el boton "confirmar reserva" | Se visualiza un pop up indicando que el se genero la reserva correctamente | ok
book_reserva_075 | Reserva - calendario interactivo | Se puede navegar por el calendario y modificar las fechas que vienen por default | Reserva | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Reserva iniciada para el alojamiento Ker recoleta . Usuario logueado. Fechas seleccionadas | 1 | CompletaR todos los datos de " datos usuario" | Se visualizan todos los campos rellenos | ok
[8 empty] | 2 | Situarse sobre el calendario | Se visualizan las fechas que vienen por default de la pagina de "detalle de producto" donde el usuario anteiriormente selecciono sus fechas deseadas | ok
[8 empty] | 3 | Cambiar el rango de fechas a otras que se encuentren disponibles | Se visualiza el nuevo rango de fechas de la reserva | ok
book_reserva_076 | Reserva - impresion de fechas en check in - check out | Las fechas seleccionadas de check in y check out se visualizan en el apartado de reserva a la derecha como "Check in - Check out" | Reserva | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Reserva iniciada para el alojamiento Ker recoleta . Usuario logueado. Fechas seleccionadas | 1 | CompletaR todos los datos de " datos usuario" | Se visualizan todos los campos rellenos | ok
[8 empty] | 2 | Situarse sobre el calendario | Se visualizan las fechas que vienen por default de la pagina de "detalle de producto" donde el usuario anteiriormente selecciono sus fechas deseadas | ok
[8 empty] | 3 | Situarse sobre el detalle de reserva | Se visualizan como fecha de check in - check out las fechas seleccionadas en el calendario | ok
book_reserva_077 | Reserva - datos de usuario | Se visualizan los datos del usuario que vienen por default de acuerdo al usuario logueado | Reserva | MEDIA | BASE DE DATOS | Smoke | Reserva iniciada para el alojamiento Ker recoleta . Usuario logueado. Fechas seleccionadas | 1 | Situarse sobre el apartado de datos del usuario | Se visualizane el nombre, apellido y correo electronico que vienen por default de acuerdo a los datos del usuario logueado | ok
[8 empty] | 2 | Se visualiza el campo "ciudad" | EL mismo esta vacio y puede completarse | ok
book_producto_078 | Score - puntuar un alojamiento | Se puede puntuar un alojamiento cuando esta logueado el usuario | Detalle producto | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Seleccionar el alojamiento Ker recoleta. Usuario logueado | 1 | Situarse en el detalle de producto sobre el apartado "califica este alojamiento" | Se visualiza el apartado de calificacion con las estrellas, el boton de resetear, y el boton de enviar calificacion | ok
[8 empty] | 2 | Seleccionar la cantidad de estrellas | Se visualizan en naranja la cantidad de estrellas seleccionadas | ok
[8 empty] | 3 | Presionar el boton "enviar" | Se visualiza un cartel indicando que la puntuacion fue enviada | ok
book_producto_079 | Score - comparar promedio | El score del alojamiento es resultado del promedio de la califacion de mas de un usuario | Detalle producto | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Situarse en el detalle de producto sobre el apartado "califica este alojamiento". Alojamiento Ker Recoleta. Usuario logueado | 1 | Seleccionar la cantidad de estrellas deseadas | Se visualizan las estrellas en color naranaja | ok
[8 empty] | 2 | Seleccionar el boton enviar | Se visualiza un cartel indicando que la puntuacion fue enviada | ok
[8 empty] | 3 | Situarse en el home de la pagina | Se visualiza el alojamiento Ker recoleta con una nueva calificacion correspondiente al promedio del que tenia inicialmente y el nuevo ingresado en el paso anterior | ok
book_producto_080 | Score - resetear promedio | El usuario puede resetear una calificacion realizada, en la base de datos queda la ultima realizada | Detalle producto | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Situarse en el detalle de producto sobre el apartado "califica este alojamiento". Alojamiento Ker Recoleta. Usuario logueado | 1 | Seleccionar la cantidad de estrellas deseadas | Se visualizan las estrellas en color naranaja | ok
[8 empty] | 2 | Seleccionar el boton enviar | Se visualiza un cartel indicando que la puntuacion fue enviada | ok
[8 empty] | 3 | Seleccionar el boton "resetear" | Se visualizan las estrellas sin color para que el usuario pueda volver a marcar | ok
book_producto_081 | Score - puntuar un alojamiento sin estar logueado | Se quiere calificar un alojamiento sin estar logueado | Detalle producto | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Seleccionar el alojamiento Ker recoleta sin estar logueado | 1 | Situarse en el detalle de producto sobre el apartado "califica este alojamiento" | No se visualiza el bloque de "calificar alojamiento" | ok
book_producto_082 | Score - puntuar una sola vez por usuario | Queda guardada la ultima calificacion realizada por el usuario | Detalle producto | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Situarse en el detalle de producto sobre el apartado "califica este alojamiento". Alojamiento Ker Recoleta. Usuario logueado | 1 | Seleccionar la cantidad de 3 estrellas | Se visualizan las estrellas en color naranaja | ok
[8 empty] | 2 | Seleccionar el boton enviar | Se visualiza un cartel indicando que la puntuacion fue enviada | ok
[8 empty] | 3 | Seleccionar una nueva calificacion , en este caso 4 estrellas | Se visualiza en la base de datos, para el usuario logueado , la ultima calificacion enviada | ok
book_producto_083 | Score - puntuar una vez distinta por usuario y consultar promedio | Un nuevo usuario registra una nueva calificacion, se calcula un nuevo promedio | Detalle producto | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Situarse en el detalle de producto sobre el apartado "califica este alojamiento". Alojamiento Ker Recoleta. Usuario logueado | 1 | Seleccionar la cantidad de 3 estrellas | Se visualizan las estrellas en color naranaja | ok
[8 empty] | 2 | Seleccionar el boton enviar | Se visualiza un cartel indicando que la puntuacion fue enviada | ok
[8 empty] | 3 | Cerrar sesión e iniciar una nueva sesión con otro usuario | Se visualiza el home con los productos y el alojamiento Ker Recoleta con su puntuacion | ok
[8 empty] | 4 | Se ingresa al alojamiento Ker recoleta | Se visualiza el apartado de calificacion con la ultima puntuacion registrada | ok
[8 empty] | 5 | Se envía la puntuación 1 estrella | Se visualiza un cartel indicando que la puntuacion fue enviada | ok
[8 empty] | 6 | Ingresar nuevamente al home de la pagina | Se visualiza la nueva puntuacion de estrellas del alojamiento que deberia ser 5 | ok
book_favoritos_084 | Favoritos - marcar un nuevo alojamiento como favorito | Se marca con el corazon un nuevo alojamiento | Detalle producto | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Situarse en el bloque de recomendaciones de la pagina web. Usuario logueado correctamente | 1 | Hacer click en el corazon del alojamiento "posada gotan" | Se visualiza que el corazon pasa a tener color de relleno rojo | ok
book_favoritos_085 | Favoritos - consultar favoritos | Se consulta con el boton "ver favoritos" el alojamiento anterior marcado con corazon | Detalle producto | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Situarse en el bloque de recomendaciones de la pagina web. Usuario logueado correctamente | 1 | Hacer click en el corazon del alojamiento "posada gotan" | Se visualiza que el corazon pasa a tener color de relleno rojo | ok
[8 empty] | 2 | Hacer click en el boton "Ver favoritos" debajo de las credenciales del usuario en el margen superior derecho | Se visualiza el alojamiento "posada gotan" que se marco como favorito en el tc book_favoritos_084 | ok
book_favoritos_086 | Favoritos - Desmarcar favorito marcado anteriormente | Se desmarca el corazon de favoritos | Detalle producto | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Situarse en el bloque de recomendaciones de la pagina web. Usuario logueado correctamente | 1 | Hacer click en el corazon del alojamiento "posada gotan" | Se visualiza que el corazon pasa a tener color de relleno rojo | ok
[8 empty] | 2 | Desmarcar el corazon rojo | Se visualiza el corazon de nuevo sin relleno | ok
[8 empty] | 3 | Hacer click en el boton "Ver favoritos" debajo de las credenciales del usuario en el margen superior derecho | No se visualizan resultados | ok
book_favoritos_087 | Favoritos - Marcar más de un alojamiento como favorito | Se marcan mas de un alojamiento con el corazon de favoritos | Detalle producto | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Situarse en el bloque de recomendaciones de la pagina web. Usuario logueado correctamente | 1 | Hacer click en el corazon del alojamiento "posada gotan" | Se visualiza que el corazon pasa a tener color de relleno rojo | ok
[8 empty] | 1 | Hacer click en el corazon del alojamiento "ker recoleta" | Se visualiza que el corazon pasa a tener color de relleno rojo | ok
[8 empty] | 3 | Hacer click en el boton "Ver favoritos" debajo de las credenciales del usuario en el margen superior derecho | Se visualizan los dos alojamientos marcados con corazon rojo | ok
book_favoritos_088 | Favoritos - Marcar como favorito estando deslogueado | Se trata de marcar como favorito un alojamiento, estando deslogueado | Detalle producto | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Situarse en el bloque de recomendaciones de la pagina web. Usuario no logueado | 1 | Hacer click en el corazon del alojamiento "posada gotan" | Se visualiza un pop up que indica que el es necesario estar logueado para iniciar sesion, junto con los boton de "iniciar sesion" o "crear cuenta" | ok
book_favoritos_089 | Favoritos - Informacion guardada cuando el usuario se desloguea y vuelve a iniciar sesion | El usario cierra sesión y cuando ingresa nuevamente visualiza sus alojamiento favoritos | Detalle producto | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Situarse en el bloque de recomendaciones de la pagina web. Usuario logueado correctamente | 1 | Hacer click en el corazon del alojamiento "ker recoleta" | Se visualiza que el corazon pasa a tener color de relleno rojo | ok
[8 empty] | 2 | Cerrar sesión e iniciar una nueva sesión con otro usuario | Se visualizan los botones de iniciar sesion y crear cuenta en el margen superior derecho | ok
[8 empty] | 3 | Iniciar sesión nuevamente con las credenciales anteriores | Se visualiza, en recomendaciones, el produicto "ker recoleta" marcado con un corazon rojo | ok
book_favoritos_090 | Reserva - checkbox covid | Se visualiza un box preguntando si el usuario se encuentra vacunado contra el covid 19 | Detalle producto | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Seleccionar el alojamiento Ker recoleta. Estar logueado | 1 | Situarse sobre el calendario de detalle de producto | Se visualiza calendario con fechas disponibles en negrita | ok
[8 empty] | 2 | Seleccionar rango de fechas y iniciar reserva | Se redirige a la pantalla de reserva | ok
[8 empty] | 3 | Situarse sobre el apartado de datos de usuario | Se visualiza un input de Vacunacion covid -19 | FAILED
book_favoritos_091 | Reserva - text area observaciones | Se visualiza un text area donde se pueden incluir observaciones | Detalle producto | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Seleccionar el alojamiento Ker recoleta. | 1 | Situarse sobre el calendario de detalle de producto | Se visualiza calendario con fechas disponibles en negrita | ok
[8 empty] | 2 | Seleccionar rango de fechas y iniciar reserva | Se redirige a la pantalla de reserva | ok
[8 empty] | 3 | Situarse sobre el apartado de datos de usuario | Se visualiza un apartado para dejar observaciones al alojamiento en el caso de ser necesario | FAILED
book_login_092 | Login - confirmacion por correo electronico |  | Login | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Ingresar a la pagina de Login de world guest booking | 1 | Ingresar todos los valores que solicita el formulario, y un email vàlido | Se
[8 empty] | 2 | Ingresar al correo electronico y abrir el mail recibido desde world guest booking
[8 empty] | 3 | Ingresar al link del mail para confirmar la creacion de cuenta
book_reserva_093 | Reserva - confirmaciòn por correo electronico |  | Reserva | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Situarse en el detalle de producto del alojamiento Ker recoleta, seleccionar rango de fecha e iniciar reserva | 1 | Completar todos los datos necesarios para confirmar reserva
[8 empty] | 2 | Verificar que las fechas seleccionadas sean las mismas que en la pantalla detalle de producto
[8 empty] | 3 | Confirmar reserva
book_login_094 |  |  | Detalle producto | MEDIA | FUNCIONAL | Smoke | Seleccionar el alojamiento Ker recoleta. | 1
2
3
63

## selenium IDE
const {Builder, Capabilities} = require("selenium-webdriver");
const chromeCapabilities = Capabilities.chrome();
const assert = require('assert');
async function TC_001(){
chromeCapabilities.set('chromeOptions', {args:['--headless']});
let driver = await new Builder().forBrowser('chrome').withCapabilities(chromeCapabilities).build();
await driver.get('http://localhost:3000/');
await driver.manage().window().maximize();
await driver.sleep(10000);
await driver.findElement(By.id('email')).sendKeys('grupo1@digital.com');
await driver.findElement(By.id('password')).sendKeys('1234567');
await driver.findElement(By.xpath("//button[@type='submit']")).click();
await driver.sleep(2000);
let buttonTextToCompare = await driver.findElement(By.id('p')).getAttribute('value');
assert.strictEqual(buttonTextToCompare, "GU");
console.log("GU");
TC_001();
}

## Defectos
Id | Issue relacionado | Titulo | Descripción | Resultado Actual | Resultado Esperado | Pasos para reproducción | Estado | Prioridad (Cliente) | Severidad (IT) | Reportado por | Asignado a | Documentacion
bug_001 | Como usuario quiero poder visualizar una lista de productos en el home para ver ejemplos y resultados de búsqueda. | Boton "Ver más" | Al presionar el boton ver más no se visualiza el texto completo |  |  | Se presiono el boton ver mas en los productos que se enseñan en la categoria de recomendados | Cerrado | Baja | Baja | Martina Terraza | Desarrollo
bug_002 | Como usuario quiero poder visualizar un producto para conocer todos los detalles del producto de manera clara e intuitiva: Título y categoría. Ubicación, imágenes, descripción y características. Disponibilidad. Política. | Filtro bloque buscador | Cuando se selecciona el filtro de mendoza con fechas, si despues se borra lo de mendoza no vuelve a traer el resto de los alojamientos que coincidan con esas fechas |  |  | Se selecciono la ciudad de mendoza se seleccionaron las fechas 05/12 al 08/12 Se presiono el boton buscar Se obtuvieron los resultados para esos filtros Se borro la ciudad de mendoza No se actualizaron los resultados, visualizandose solo Mendoza | Cerrado | Alta | Bloqueante | Martina Terraza | Desarrollo
bug_003 | Como usuario quiero saber en qué ciudad se encuentra un producto para saber si podrá ser accesible de acuerdo a mi ubicación. | Falta el box de vacunacion covid |  |  |  | Se ingreso a la reserva de un producto No se visualiza el campo de vacunacion | Nuevo | Media | Alta | Martina Terraza | Desarrollo
bug_004 | Como usuario quiero poder visualizar las imágenes que describen un producto para comprender y conocer su estética. | Falta el box de observaciones |  |  |  | Se ingreso a la reserva de un producto No se visualiza el box de observaciones | Nuevo | Alta | Media | Martina Terraza | Desarrollo
bug_005 | Como usuario quiero poder visualizar las características de un producto para saber con qué comodidades cuenta. | Reserva - rango de fechas - fechas erroneas | Cuando se reserva un rango de fechas, luego al consultar se visualizan el mismo rango restando un dia para la fecha de inicio y para la fecha de fin | Al reservar desde el 01/02 al 28/02, luego en el calendario para una posterior consulta se visualizan las fechas bloqueadas del 31/01 al 27/02, es decir resta 1 dia a la fehca de inicio y a la fecha de fin | Si se reserva del 01/02 al 28/02 deberia despues visualizarse el calendario bloqueado desde el 01/02 al 28/02 | 1. Se ingresa el rango de fechas 01/02/2022 al 28/02/2022 2. Se genera la reserva de forma exitosa 3. Se ingresa nuevamente al home 4. Se ingresa nuevamente al producto del punto 1 5. Se visualiza el calendario con las fechas bloqueadas 6. Se visualizan como rango bloqueado del 31/01/2022 al 27/02/2022 | Asignado | Baja | Baja | Martina Terraza | Desarrollo
bug_006 | Como usuario quiero poder visualizar la política de uso de un producto para informarme sobre cuidados y precauciones. | Favorito - detalle de producto | Al seleccionarse como favorito un producto en el home, y luego se ingresa a ese producto deberia visualizarse el corazon resaltado | El producto que se marca como favorito en la pagina principal, despues deberia tener el corazon rellenado cuando se ingresa al detalle de ese producto | En detalle de producto no se visualiza el corazon relleno que se marco como favorito en la pagina principal | 1. Se marco en la pagina principal un alojamiento como favorito 2. Se ingresò al detalle de ese alojamiento 3. No se visualiza el corazon relleno representando a favorito dentro del detalle de producto | Nuevo | Baja | Baja | Martina Terraza | Desarrollo
bug_007 | Como usuario quiero poder visualizar las fechas disponibles en el detalle de producto y poder acceder a la sección de reservas. | [5 empty] | Nuevo | Alta | Bloqueante | Martina Terraza | Desarrollo

## tablas
Estados | Prioridad | Tipo de Caso/ Transacción / Operación | Tipo Caso
OK | ALTA | VISUAL | Smoke
CON ERROR | MEDIA | FUNCIONAL | Regresión
BLOQUEADO | BAJA | BASE DE DATOS
NO EJECUTADO